## Ленсовета ул. 85 А
Адрес | Конструктивный элемент |  | Единица измерения | Подъезд | кол-во пар. | Этаж | Квартира | Общеполезная S при жилье | Средства собственника, руб. | убыток 2012-2014 г.г(руб) | план 2015г (.руб) | Планируемый V, в нат. показателях | Планируемый объем, стоимость, руб. | Фактическое исполнение, объем | Фактическое исполнение, стоимость, руб. | остаток
Ленсовета ул. 85 А | прочие | Аварийно-восстановительные работы | руб. |  |  |  |  | 3428 | 208970.88 | -19849.08 | 189121.8 |  | 52092.7 | 0 | 8177 | 0 | 43915.7
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Антипирирование | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | лестницы, лестничные клетки | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | стены, фасады | Герметизация стыков стеновых панелей | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки ЦО | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Замена водосточных труб | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их приводы | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | электрооборудование | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | [8 empty] | 4 | 7248 | 5 | 6447 | -1 | 801
Ленсовета ул. 85 А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Замена и ремонт запорной арматуры систем ЦО,ГВС,ХВС | шт. | [10 empty] | 3 | 3558 | -3 | -3558
Ленсовета ул. 85 А | электрооборудование | Замена и ремонт электропроводки | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Замена отопительных приборов | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | лестницы, лестничные клетки | Косметический ремонт лестничных клеток | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | руб. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | Балконы, лоджии, крыльца | Ремонт балконов,лестниц,козырьков на входом в подъезды,подвалы,над балконами верхних этажей | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | электрооборудование | Ремонт ГРЩ ВУ,ВРУ, ЭЩ | шт. | [8 empty] | 1 | 2316 | 1 | 3334 | 0 | -1018
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Ремонт жёсткой кровли | кв.м. | [8 empty] | 20 | 19734 | 20 | 47753 | 0 | -28019
Ленсовета ул. 85 А | полы | Ремонт замена и восстановление отдельных участков полов МОП | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | проёмы | Ремонт и замена дверей | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | Вентиляция | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | проёмы | Ремонт и замена оконных наполнений | шт. | [10 empty] | 2 | 1528 | -2 | -1528
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | стены, фасады | Ремонт и окраска фасадов | кв.м. | [8 empty] | 110.4 | 12349 | 145.9 | 49633 | -35.5 | -37284
Ленсовета ул. 85 А | мусоропроводы | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Ремонт жёсткой кровли | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | фундаменты и подвальные помещения | Ремонт отмосток | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | фундаменты и подвальные помещения | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода ГВС | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода систем канализации | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода Теплоснабжения | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода ХВС | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы | руб. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | проёмы | Установка металлических дверей, решеток | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | фундаменты и подвальные помещения | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А | крыши | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ленсовета ул. 85 А |  | итого | [10 empty] | 93739.7 | 176.9 | 120430 | -176.9 | -26690.3