## Московский пр. 70 А,1,2
Адрес | Конструктивный элемент |  | Единица измерения | Подъезд | кол-во пар. | Этаж | Квартира | Общеполезная S при жилье | Средства собственника, руб. | убыток 2012-2014 г.г(руб) | план 2015г (.руб) | Планируемый V, в нат. показателях | Планируемый объем, стоимость, руб. | Фактическое исполнение, объем | Фактическое исполнение, стоимость, руб. | остаток
Московский пр. 70 А,1,2 | прочие | Аварийно-восстановительные работы | руб. |  |  |  |  | 2542 | 154960.32 | -1290758.93 | -1135798.61 |  | 0 | 0 | 9910 | 0 | -9910
Московский пр. 70 А,1,3 | крыши | Антипирирование | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,4 | лестницы, лестничные клетки | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,5 | стены, фасады | Герметизация стыков стеновых панелей | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,6 | крыши | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки ЦО | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,7 | крыши | Замена водосточных труб | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,8 | крыши | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | [10 empty] | 4 | 4627 | -4 | -4627
Московский пр. 70 А,1,9 | Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их приводы | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,10 | электрооборудование | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | [8 empty] | 12 | 8711 | 0 | 0 | 12 | 8711
Московский пр. 70 А,1,11 | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Замена и ремонт запорной арматуры систем ЦО,ГВС,ХВС | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,12 | электрооборудование | Замена и ремонт электропроводки | п.м. | [8 empty] | 25 | 11150 | 10 | 9125.97 | 15 | 2024.03
Московский пр. 70 А,1,13 | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Замена отопительных приборов | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,14 | лестницы, лестничные клетки | Косметический ремонт лестничных клеток | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,15 | крыши | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | руб. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,16 | Балконы, лоджии, крыльца | Ремонт балконов,лестниц,козырьков на входом в подъезды,подвалы,над балконами верхних этажей | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,17 | электрооборудование | Ремонт ГРЩ ВУ,ВРУ, ЭЩ | шт. | [8 empty] | 1 | 2316 | 1 | 2466 | 0 | -150
Московский пр. 70 А,1,18 | крыши | Ремонт жёсткой кровли | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,19 | полы | Ремонт замена и восстановление отдельных участков полов МОП | кв.м. | [8 empty] | 13.1 | 16023 | 0 | 0 | 13.1 | 16023
Московский пр. 70 А,1,20 | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,21 | проёмы | Ремонт и замена дверей | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,22 | Вентиляция | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,23 | проёмы | Ремонт и замена оконных наполнений | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,24 | крыши | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,25 | стены, фасады | Ремонт и окраска фасадов | кв.м. | [8 empty] | 75.3 | 13246 | 19 | 9527 | 56.3 | 3719
Московский пр. 70 А,1,26 | мусоропроводы | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,27 | крыши | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,28 | фундаменты и подвальные помещения | Ремонт отмосток | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,29 | фундаменты и подвальные помещения | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,30 | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода ГВС | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,31 | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода систем канализации | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,32 | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода Теплоснабжения | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,33 | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода ХВС | п.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,34 | крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы | руб. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,35 | проёмы | Установка металлических дверей, решеток | шт. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,36 | фундаменты и подвальные помещения | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | кв.м. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,37 | крыши | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Московский пр. 70 А,1,38 |  | итого | [10 empty] | 51446 | 34 | 35655.97 | -34 | 15790.03