## Бассейная 67
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту многоквартирного дома за 2014 год
Адрес: Ул.Бассейная, д.67.
Адрес | Вид работ |  | Объем | Итого(руб) | Стоимость |  | заказчик | подрядчик | дата выполнения
|  | ед.измер. |  |  | х/способ (руб) | подряд (руб.)
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры |  | 4 | 889 | 889 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | апрель
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 674 | 674 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | май
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Замена и ремонт запорной арматуры ХВС.ГВС.ЦО |  | 2 | 834 | 834 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | июнь
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Ремонт ГРЩ,ВУ,ВРУ,ЭЩ |  | 3 | 1455 | 1455 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | август
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры |  | 1 | 566 | 566 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | сентябрь
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Аварийно- восстановительные работы |  | 1 | 177 | 177 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Замена обычных водосточных труб |  | 3 | 1119 | 1119 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | ноябрь
БАССЕЙНАЯ УЛ., 67 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 2302 | 2302 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | ноябрь
| Итого: |  |  | 8016 | 8016 | 0
Генеральный дректор
| ООО "Жилкомсервис №1 |  |  | С.М.Погорелов
Московского района"