## Дунайский 3
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту многоквартирного дома за 2014 год
Адрес: Дунайский пр., д. 3
Адрес | Вид работ |  | Объем | Итого(руб) | Стоимость |  | заказчик | подрядчик | дата выполнения
|  | ед.измер. |  |  | х/способ (руб) | подряд (руб.)
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт трубопровода ХВС |  | 3.5 | 5107 | 5107 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | март
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 4997 | 4997 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | март
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт трубопроводаХВС |  | 4 | 3282 | 3282 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | апрель
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 2320 | 2320 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | апрель
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Восстановление оттделки стен,потолков технических помещений |  | 60 | 131095 | 131095 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | май
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Герметизация стыков стеновых панелей |  | 305.3 | 115235.6 | 0 | 115235.6 | жкс 1 | ООО"АльфСтрой" | июнь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт трубопроводов ХВС |  | 4 | 9886 | 9886 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | июнь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт мусоропроводов |  | 1 | 13959.07 | 0 | 13959.07 | жкс 1 | ООО "Грандстрой" | июль
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт ГРЩ,ВУ,ВРУ,ЭЩ |  | 1 | 2233 | 2233 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | сентябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт трубопроводов ХВС |  | 1 | 1037 | 1037 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Замена и ремонт электропроводки |  | 6 | 795 | 795 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры |  | 1 | 194 | 194 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Аварийно- восстановительные работы |  | 1 | 1178 | 1178 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт мусоропроводов |  | 3 | 21114.92 | 0 | 21114.92 | жкс 1 | ЗАО"УНИС" | ноябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт трубопроводов ХВС |  | 7 | 6347 | 6347 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | ноябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 270 | 270 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | ноябрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Ремонт трубопровода Теплоснабжения |  | 1 | 775 | 775 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | декабрь
ДУНАЙСКИЙ ПР., 3 | Замена и ремонт запорной арматуры ХВС.ГВС.ЦО |  | 2 | 1016 | 1016 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | декабрь
| Итого: |  |  | 320841.59 | 170532 | 150309.59
Генеральный дректор
| ООО "Жилкомсервис №1 |  |  | С.М. Погорелов
Московского района"