## Витебский 63
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту многоквартирного дома за 2014 год
Адрес: Витебский пр., д.63
Адрес | Вид работ |  | Объем | Итого(руб) | Стоимость |  | заказчик | подрядчик | дата выполнения
|  | ед.измер. |  |  | х/способ (руб) | подряд (руб.)
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 1359 | 1359 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | март
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры |  | 4 | 4086 | 4086 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | апрель
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Ремонт замена и восстановление отдельных участков полов,ступене МОП |  | 4.4 | 1929 | 1929 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | май
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Ремонт мусоропроводов |  | 4 | 31282.53 | 0 | 31282.53 | жкс 1 | ООО "Грандстрой" | июль
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Ремонт трубопроводов канализации |  | 1 | 1820 | 1820 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | июль
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений |  | 97.5 | 208176 | 0 | 208176 | жкс 1 | ООО "Грандстрой" | август
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Замена и ремонт запорной арматуры ХВС.ГВС.ЦО |  | 10 | 4393 | 4393 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | август
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Ремонт ГРЩ,ВУ,ВРУ,ЭЩ |  | 4 | 1941 | 1941 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | август
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Восстановление отделки стен,потолков технических помещений |  | -5.72 | 0.24 | 0 | 0.24 | жкс 1 | ООО "Грандстрой" | сентябрь
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Замена и ремонт запорной арматуры ХВС.ГВС.ЦО |  | 1 | 1446 | 1446 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры |  | 1 | 581 | 581 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Аварийно- восстановительные работы |  | 3 | 402 | 402 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | октябрь
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 805 | 805 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | ноябрь
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Замена и ремонт аппаратов защиты,замена установочной арматуры |  | 1 | 586 | 586 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | декабрь
ВИТЕБСКИЙ ПР., 63 | Аварийно- восстановительные работы |  | 0 | 361 | 361 | 0 | жкс 1 | жкс 1 | декабрь
| Итого: |  |  | 259167.77 | 19709 | 239458.77
Генеральный дректор
| ООО "Жилкомсервис №1 |  |  | С.М. Погорелов
Московского района"