## Типанова 8
Улица | Номер | Корпус | Литера | Конструктивный элемент | Вид работ | Единица измерения | Подъезд | Общеполезная площадб при жилье | Средства собственника, тыс. руб. | убыток 2012-2014 г.г(руб) | план 2015г (т.руб) | Планируемый объем, в натуральных показателях | Планируемый объем, стоимость, руб. | Фактическое исполнение, объем | Фактическое исполнение, стоимость, руб. | остаток
Типанова ул. | 8 |  | А | прочие | Аварийно-восстановительные работы | руб. |  | 8082 | 492.6787 | -527.48 | -34.8013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Антипирирование | кв.м. | [5 empty] | 2251 | 58526 | 0 | 0 | 2251 | 58526
Типанова ул. | 8 |  | А | лестницы, лестничные клетки | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | стены, фасады | Герметизация стыков стеновых панелей | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки ЦО | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Замена водосточных труб | шт. | [5 empty] | 3 | 1185 | 0 | 0 | 3 | 1185
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | Вентиляция | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их приводы | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | электрооборудование | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | [5 empty] | 28 | 25755 | 0 | 0 | 28 | 25755
Типанова ул. | 8 |  | А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Замена и ремонт запорной арматуры систем ЦО,ГВС,ХВС | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | электрооборудование | Замена и ремонт электропроводки | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Замена отопительных приборов | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | лестницы, лестничные клетки | Косметический ремонт лестничных клеток | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымовых каналов) | руб. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | Балконы, лоджии, крыльца | Ремонт балконов,лестниц,козырьков на входом в подъезды,подвалы,над балконами верхних этажей | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | электрооборудование | Ремонт ГРЩ ВУ,ВРУ, ЭЩ | шт. | [5 empty] | 1 | 2316 | 0 | 0 | 1 | 2316
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Ремонт жёсткой кровли | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | полы | Ремонт замена и восстановление отдельных участков полов МОП | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | проёмы | Ремонт и замена дверей | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | Вентиляция | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | проёмы | Ремонт и замена оконных наполнений | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | стены, фасады | Ремонт и окраска фасадов | кв.м. | [5 empty] | 264.8 | 55024 | 0 | 0 | 264.8 | 55024
Типанова ул. | 8 |  | А | мусоропроводы | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | фундаменты и подвальные помещения | Ремонт отмосток | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | фундаменты и подвальные помещения | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода ГВС | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода систем канализации | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода Теплоснабжения | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | ГВС, ХВС, системы теплоснабжения, системы канализации | Ремонт трубопровода ХВС | п.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Усиление элементов деревянной стропильной системы | руб. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | проёмы | Установка металлических дверей, решеток | шт. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | фундаменты и подвальные помещения | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | кв.м. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А | крыши | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Типанова ул. | 8 |  | А |  | итого | [7 empty] | 142806 | 0 | 0 | 0 | 142806